## obiettivi PIAO
cronoprogramma 2023
| OBIETTIVO | Responsabile | COLLABORATORI/STAFF/SERVIZIO | DESCRIZIONE E FINALITA’ | AZIONI | SCADENZA O DATA PRESUNTA DI REALIZZAZIONE [ove definita] | PESO [1 - 10] | % REALIZZAZIONE | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
1 | Bando di gara per realizzazione bilancio sociale e periodico comunaleNI | DORDI LAURA | SEGRETERIA | Garantire continuità un unico fornitore nel triennio e ottenere economie di scala | Espletamento ed aggiudicazione gara su piattaforma telematica | 2023-03-30 | 8 | bar: 2023-03-01
2 | PNRR- Bandi innovazione e servizi digitali | DORDI LAURA | SEGRETERIA | Completamento ITER bandi digitali per avvio e conclusione attività | Contrattualizzare attività con i fornitori al fine del raggiuntimento degli obiettivi dei diversi bandi PNRR digitale | 2024-12-31 | 10 | bar: 2023-03-01 to 2023-12-01
3 | Attivazione piattaforma notifiche | DORDI LAURA | SEGRETERIA/MESSI | Attivazione piattaforma notifiche digitali | Messa in campo operazioni propedeutiche all'avvio | 2024-12-31 | 8 | bar: 2023-03-01 to 2023-12-01
4 | APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI | DORDI LAURA | SEGRETERIA/PERSONALE | Adeguare il Regolamento alle intervenute modifiche normative | Messa in campo operazioni e verifiche normative per il corretto adeguamento | 2023-12-31 | 10 | bar: 2023-12-01
5 | FUNZIONALITA' della CIE | DORDI LAURA | CORNETTI ROBERTA | funzionalità della CIE | Illustrazione funzionalità della CIE ai cittadini e servizi telematici connessi | 2023-12-31 | 9 | bar: 2023-12-01
6 | APP IO | DORDI LAURA | CORNETTI ROBERTA | Sviluppo funzionalità APP IO | inserimento comunicazioni ai cittadini (neo elettori, acquisizione cittadinanza italiana, comunicaizoni di stato civile) | 2023-12-31 | 9 | bar: 2023-12-01
7 | Digitalizzazione archivio cartaceo | DORDI LAURA | CORNETTI ROBERTA | Digitalizzazione cartellinii individuali e di famiglia ed eliminazione archivio cartaceo | Eliminazione archivio cartaceo | 2024-12-31 | 9 | bar: 2023-01-01 to 2023-12-01
8 | POLIZIA LOCALE | DORDI LAURA | RONDI ROBERTA | Assorbimento personale unione insieme sul serio | Gestione del nuovo personale, stipendi, timbrature | 2023-12-31 | 10 | bar: 2023-04-01 to 2023-12-01
9 | NUOVO INQUADRAMENTO PERSONALE | DORDI LAURA | RONDI ROBERTA | Applicazione normativa nuovo contratto e reinquadramento del personale | Determinazioni, calcoli, valutazione progressioni, profili e inquadramenti | 2023-12-31 | 10 | bar: 2023-04-01 to 2023-12-01
10 | REGOLAMENTO TARI | DORDI LAURA | PERLETTI SIMONE | Realizzazione ed approvazione nuovo Regolameto TARI in funzione della recente normativa ARERA | Predisposizione ed approvazione Regolamento | 2023-04-30 | 9 | bar: 2023-01-01 to 2023-04-01
11 | AGGIORNAMENTO BANCA DATI TARI - IMMOBILI ATTIVI | DORDI LAURA | PERLETTI SIMONE/GHILARDI SARA | Verifica delle posizioni contributive chiuse al fine di individuare immobili attivi non dichiarati | Verifica delle posizioni contributive chiuse per decesso, trasferimento presso altro comune o trasferimento del diritto di proprietà | 2023-12-31 | 9 | bar: 2023-05-01 to 2023-12-01
12 | AGGIORNAMENTO TABELLE VALORI AREE EDIFICABILI | DORDI LAURA | GHILARDI SARA/PAOLA CASATI | Collaborazione con ufficio tecnico per predisposizione nuove tabelle valori aree edificabili e relativa relazione. | Confronto tra valori e dati vecchi e predisposizione tabella con dati per aggiornamento all’anno successivo. | 2023-12-31 | 10 | bar: 2023-01-01 to 2023-12-01
13 | AGGIORNAMENTO TABELLE VALORI AREE EDIFICABILI | DORDI LAURA | GHILARDI SARA/PAOLA CASATI | Collaborazione con ufficio tecnico per predisposizione nuove tabelle valori aree edificabili e relativa relazione. | Predisposizione nuovo tariffario e inserimento variazioni a seguito delle modifiche dei valori (completamento da effettuare nel 03/2024) | 2024-03-31 | 10 | bar: 2023-05-01 to 2023-12-01
14 | COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI | FABBIETTI PAOLA |  | Predisposizione del bando di Manifestazione di interesse di Regione Lombardia per ottenimento di finanziamenti per la costituzione di Comunità Energetiche | Recuperare dati e informazioni sia di origine pubblica che privata (questionari messi a disposizione della cittadinanza) per produrre un documento utile a partecipare al bando indetto da Regione Lombardia | aprile | 8 | bar: 2023-04-01
15 | Efficientamento energetico - bando MASE (ex MITE) | FABBIETTI PAOLA |  | Realizzazione di interventi di efficientamento energetico mediante la sostituzione dei serramenti del Municipio | Coordinare e dirigere la fornitura e posa dei nuovi serramenti del municipio nel rispetto delle tempistiche per l'ottenimento del finanziamento ottenuto con il bando ex MITE. | giugno | 10 | bar: 2023-06-01
16 | Realizzazione rotatoria di Via Locatelli | FABBIETTI PAOLA |  | Avvio dei lavori relativi alla nuova rotatoria di via Locatelli. | Coordinare e dirigere il gruppo di lavoro di professionisti e imprese per la realizzazione della nuova rotatoria di via Locatelli | aprile | 10 | bar: 2023-04-01
17 | Opera d'arte - Bergamo/Brescia capitale della cultura | FABBIETTI PAOLA |  | Avvio dei lavori relativi alla realizzazione dell'opera d'arte proposta da Visit Bergamo in luogo dell'evento Bergamo/Brescia capitale della cultura. | Coordinare il gruppo di lavoro di professionisti e imprese per la realizzazione dell'opera d'arte | maggio | 8 | bar: 2023-05-01
18 | Manutenzione straordinaria e riqualificazione della Biblioteca Comunale | FABBIETTI PAOLA |  | Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della Biblioteca Comunale | Coordinare e dirigere il gruppo di lavoro di professionisti e imprese per la realizzazione dei lavori di riqualificazione | settembre | 10 | bar: 2023-09-01
19 | ECOMUSEO | FABBIETTI PAOLA |  | Affidamento dei lavori di realizzazione dell'ecomuseo | Coordinare e dirigere il gruppo di lavoro di professionisti e imprese per la realizzazione dei lavori. | maggio | 10 | bar: 2023-05-01
20 | Messa in sicurezza Ponte di via Tasso. | FABBIETTI PAOLA |  | Approvazione progetto definitivo/esecutivo messa in sicurezza Ponte di via Tasso. | Coordinare il gruppo di lavoro di professionisti per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo | ottobre | 8 | bar: 2023-10-01
21 | Interventi patrimonio comunale | FABBIETTI PAOLA |  | Interventi di manutenzione sul patrimonio immobiliare comunale con personale interno | Coordinare la squadra operai in merito alle segnalazioni ricevute garantendo una risposta immediata. | dicembre | 10 | bar: 2023-12-01
22 | Alienazione del patrimonio immobiliare comunale | FABBIETTI PAOLA |  | Predisposizione del regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale | Redazione del regolamento riportando le diverse forme di rapporto e le procedure da adottare nello svolgimento di alienazione e valorizzazione del patrimonio disponibile comunale | maggio | 10 | bar: 2023-05-01
23 | Variante generale al PGT Vigente | FABBIETTI PAOLA |  | Seconda conferenza di VAS | Indire la seconda conferenza di valutazione della VAS completa degli elaborati del PGT propedeutica all'adozione della Variante Generale del PGT vigente | settembre | 8 | bar: 2023-09-01
24 | Opere pubbliche realizzate da privati. | FABBIETTI PAOLA |  | Realizzazione delle opere pubbliche da parte di privati derivanti da convenzioni di operazioni di piano urbanistiche | Produrre gli atti per la rendicontazione e il giro contabile previsto dalla legge di Bilancio | dicembre | 10 | bar: 2023-12-01
25 | Alienazione e locazione di aree e immobili comunali | FABBIETTI PAOLA |  | Procedure di gara per alienazione e/o locazione di aree e immobili comunali | Produrre gli atti e indire la gara di asta per l'alienazione e/o la locazione degli immobili comunali nel rispetto del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni | dicembre | 8 | bar: 2023-12-01
26 | Operazioni di piano - urbanistica | FABBIETTI PAOLA |  | Avvio operazioni di piano legate all'attività urbanistica | Produrre gli atti di avvio del procedimento e documenti relativi a interventi di natura urbanistica proposti da privati | dicembre | 8 | bar: 2023-12-01
27 | Gestione attività relative all'edilizia privata | FABBIETTI PAOLA |  | Rispetto strumenti urbanistici e Regolamenti locali e rispetto delle tempistiche | Rilascio titoli abilitativi nei termini e modalità previsti dalla normativa (leggi, regolamenti, circolari) | dicembre | 8 | bar: 2023-12-01
28 | Incentivazione aperture esercizi di vicinato | FABBIETTI PAOLA |  | gestione pratiche commerciali e avvio nuove attività | Avvio procedura e assegnazione dei contributi per le nuove aperture di esercizi di vicinato. | dicembre | 8 | bar: 2023-12-01
29 | REVISIONE ALLOGGI COMUNALI | GRITTI MARIA GRAZIA | COSTANTINI CRISTIANA/PERLETTI SIMONE | Adeguamento documentazione alloggi e inquilini /revisione di Piattaforma Casa / Regolamento SAT / Revisione degli affitti | produzione regolamento, calcolo affitti, adeguamento contratti e isee erp, aggiornamento programmati piattaforma casa | 2023-12-31 | 10 | bar: 2023-02-01 to 2023-12-01
30 | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA | GRITTI MARIA GRAZIA | GHILARDI GIULIA | Razionalizzazione risose educative in interazione con istituto comprensivo e ambito/ regolamentazione erogazione supporto attività estive/ | produzione modulistica accesso famiglie, definizione progetto/accordo con IC Nembro/ definizione accordo con enti gestori attività estive | 2023-10-30 | 8 | bar: 2023-04-01 to 2023-10-01
31 | PNRR | GRITTI MARIA GRAZIA |  | Progettazione e coordinamento progetti PNRR di Ambito: Husing First e Stazioni di Posta | Gestione documentazione, coordinamento personale assegnato ai progetti, rendicontazione azioni avviate | 2023-12-31 | 10 | bar: 2023-01-01 to 2023-12-01
32 | RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO | GRITTI MARIA GRAZIA | POLONI IRENE/ALEMANNI ELENA | garantire all'utenza e all'ats trasparenza, corretta aderenza a normative di riferimento , miglioramento dell'offerta, applicazione normativa 0/6 | Aggiornamento documentazione asilo nido (progetto educativo, carta servizi, mosulistica, offerte appalto), produzione Regolamento accesso, gestione e rette aperture estive asilo nido, attivazione e mantenimento tavolo comunale 0/6 | 2023-12-31 | 10 | bar: 2023-01-01 to 2023-12-01
33 | CERTIFICAZIONI DI QUALITA' AL COMUNE | GRITTI MARIA GRAZIA | GHISLANDI GIULIA/LAVETTI KIRA | raggiungimento condizioni per assegnazione certificazione a Comune di Nembro: DFC (Comunità amica della demenza) e marchio FAMILY FRIENDLY | Raggiungimento azioni e obiettivi per il riconoscimento delle certificazioni da parte degli enti preposti; costituzione Commisssione della Famiglia e apertura sportello Demenza | 2023-12-31 | 8 | bar: 2023-01-01 to 2023-12-01
34 | Analisi fattibilità concessione di gestione impianti sportivi | PIETTA RICCARDO |  | Valutare la fattibilità della concessione di gestione degli impianti sportivi alla luce del testo unico dello sport | Analizzare la legge. Ipotizzare scenari di gestione. Valutare criticità. | vedi cronoprogramma | 8 | bar: 2023-05-01 to 2023-12-01
35 | Presentazione libro sulla vita di Mauro Pellicioli | PIETTA RICCARDO |  | Presentazione del libro pubblicato sulla vita del famoso restauratore Mauro Pellicioli. Cittadino Nembrese, nato nella frazione di Lonno. | Organizzare evento a conclusione delle iniziative che si sono realizzate negli ultimi due anni. | aprile | 10 | bar: 2023-04-01
36 | Pubblicazione libro sulla storia della filatura Crespi | PIETTA RICCARDO |  | Collaborare con il Comitato di San Faustino per la pubbblicazione del libro storico sulla storia della Fialtura Crespi | Coadiuvare il Comitato nella realizzazione della pubblicazione. Erogare contributo che sarà definito dalla Giunta. | settembre | 8 | bar: 2023-05-01 to 2023-09-01
37 | BERGAMO BRESCIA 2023 | PIETTA RICCARDO |  | Esser parte attiva nelle celebrazioni di Bergamo Brescia 2023 capitali della cultura | Organizzare eventi che possano avvalersi del logo della manifestazione e comunque arricchire e integrare le iniziative culturali. | 2023-12-31 | 10
38 | FESTIVAL DANZA | PIETTA RICCARDO |  | Festival della Danza, classia, hip-hop, moderna. | Collaborare con gli organizzatori per consentire il buone esito della manifestazione | 2023-04-01 | 8 | bar: 2023-04-01
39 | RASSEGNA IL GENIO DELLE DONNE | PIETTA RICCARDO |  | Rassegna incentrata sul 'genio' delle donne. Eventi che spaziano dall'arte alla scienza nelle quali le donne sono protagoniste. | Collaborare con gli organizzatori per consentire il buone esito della manifestazione | 2023-10-30 | 8 | bar: 2023-04-01 to 2023-10-01
40 | LA VIA DELLE SORELLE | PIETTA RICCARDO |  | Promuovere il cammino 'LA VIA DELLE SORELLE' | Divulgare la conoscenza del cammino promuovendo eventi di presentazioni e avviando percorsi di individuazione di possibili soste per chi percorre il cammino. Inaugurazione opera d'arte a Nmebro. Conferenza stampa nazionale di inaugurazione del cammino con prima opera installata a Nembro | 2023-2024-2025 | 10 | bar: 2023-05-01
41 | REVISIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO | PIETTA RICCARDO |  | Revisionare il sistema dei trasporti scolastici per adeguarlo alle nuove esigenze (alunni diversamente abili) | Ripensare il sistema per razionalizzare e ottimizzare ove possibile il servizio. Negoziare con i vettori la modifica di corse e orari | LUGLIO 2023 | bar: 2023-06-01 to 2023-08-01
42 | PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO | PIETTA RICCARDO |  | Rimodulare gli interventi del PDS di concerto con l'Istituto Comprensivo | Costruzione del nuovo PDS e condivisione del PDS con l'IC Nembro. Linea guida prioritaria è rendere il più possibile l'offerta formativa omogenea tra i plessi. |  | 8
43 | UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO | PIETTA RICCARDO |  | Adattare gli utilizzi ai nuovi orari scolastici per l'a.s.2023/2024 | Riformulare i calendari di utilizzo, condividere con le ASD le modifiche ai calendari e orari determinate dal cambio orari scolastici | luglio 2023 | 10 | bar: 2023-07-01
44 | GESTIONE MUPIC | PIETTA RICCARDO |  | Individuare un soggetto per la gestione del MUPIC al fine di dare continuità e rilancio. | Costruire convenzione con associazione idonea per la gestione e con lo scopo di promuovere la creazione di un gruppo in seno all'associazione che possa sviluppare il MUPIC di concerto con l'Amministrazionde. | MAGGIO 2023 | 8 | bar: 2023-05-01
45 | FESTIVAL JAZZ | PIETTA RICCARDO |  | Realizzazione rassegna JAZZ con artisti locali | Favorire e collaborare alla realizzazione di una rassegna Jazz con artisti locali | 2023-12-31 | 8 | bar: 2023-03-01 to 2023-12-01
46 | ATTIVITA' ESTRASCOLASTICHE | PIETTA RICCARDO |  | Attività estrascolastiche da attivarsi il mercoledì pomeriggio. Lo scopo è di offrire alle famiglie degli alunni delle scuole primarie la possibilità di un ulteriore pomeriggio a scuola in aggiunta agli altri pomeriggio scolastici. | Raccolta interessamento delle famiglie, studio di fattibilità, raccolta preventivi, attivazione al raggiungimento di un numero adeguato di partecipanti 'reali'. | 2024-06-30 | 10